## Hoja1
REDISEÑO PORTAL MINEDUCACIÓN - SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE DE GOBIERNO DIGITAL
Fase | Actividad | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | % | Valor Estimado antes de IVA | IVA | Valor incluido IVA
Fase de planeación | Levantamiento de requerimientos del sitio | x | [11 empty] | 5% | 1016100 | 193059 | 1209159
| Definición y aprobación de la estrategia | x
| Cronograma detallado de actividades |  | x
| Criterios de aceptación |  | x
Fase de diseño | Formulación requerimientos de arquitectura de información |  | x | x | [9 empty] | 35% | 7112700 | 1351413 | 8464113
| Definición de la estructura de clasificación |  | x | x
| Creación de los wireframes donde sea pertinente para el sitio |  |  | x | x
| Apoyo en la edición o reclasificación de contenidos, donde sea pertinente |  |  | x | x | x | x
| Propuesta gráfica y aprobación de look & feel (sujeta a lineamientos de GOV.CO) |  |  | x | x | x | x
Fase Implementación o desarrollo del sitio | Preparar el canal para el sitio según la arquitectura planteada |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 50% | 10161000 | 1930590 | 12091590
| Crear las clasificaciones y categorías en el Engine |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| Crear moldes y cajas en el Engine |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| Crear hojas de estilo e implementar las piezas gráficas. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| Creación, clasificación y/o migración de contenidos. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
Fase de Implantación | Alistamiento de la plataforma de producción. | [9 empty] | x | x |  | 10% | 2032200 | 386118 | 2418318
| Pruebas, validación y ajustes | [9 empty] | x | x
| Entrega de sitios para la operación: lanzamiento interno y marcha blanca. | [11 empty] | x
| Capacitación de la administración del sitio y de contenidos. | [11 empty] | x
| Elaboración y entrega de documentación | [11 empty] | x
Total | [13 empty] | 100% | 20322000 | 3861180 | 24183180
REDISEÑO MICROSITIO SACES - SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE DE GOBIERNO DIGITAL
Fase | Actividad | Mes 1
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | % | Valor Estimado antes de IVA | IVA | Valor incluido IVA
Fase de planeación | Levantamiento de requerimientos del sitio | x |  |  |  | 5% | 508000 | 96520 | 604520
| Definición y aprobación de la estrategia | x
| Cronograma detallado de actividades | x
| Criterios de aceptación | x
Fase de diseño | Formulación requerimientos de arquitectura de información |  | x |  |  | 35% | 1524000 | 289560 | 1813560
| Definición de la estructura de clasificación |  | x | x
| Creación de los wireframes donde sea pertinente para el sitio |  | x
| Apoyo en la edición o reclasificación de contenidos, donde sea pertinente |  | x | x | x
| Propuesta gráfica y aprobación de look & feel (sujeta a lineamientos de GOV.CO) |  | x | x | x
Fase Implementación o desarrollo del sitio | Preparar el canal para el sitio según la arquitectura planteada |  | x | x | x | 50% | 2540000 | 482600 | 3022600
| Crear las clasificaciones y categorías en el Engine |  | x | x | x
| Crear moldes y cajas en el Engine |  | x | x | x
| Crear hojas de estilo e implementar las piezas gráficas. |  | x | x | x
| Creación, clasificación y/o migración de contenidos. |  | x | x | x
Fase de Implantación | Alistamiento de la plataforma de producción. |  |  |  | x | 10% | 508000 | 96520 | 604520
| Pruebas, validación y ajustes |  |  |  | x
| Entrega de sitios para la operación: lanzamiento interno y marcha blanca. |  |  |  | x
| Capacitación de la administración del sitio y de contenidos. |  |  |  | x
| Elaboración y entrega de documentación |  |  |  | x
Total | [5 empty] | 100% | 5080000 | 965200 | 6045200