## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PRIVADA - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IPRI -INC-006-DE 2021
OBJETO:CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE UNA PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
OFICINA O SUBGERENCIA SOLICITANTE: GESTIÓN DOCUMENTAL
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | Responsable
REQUERIMIENTO DE SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA | 2015-05-28 | 2015-05-28 | SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA
ELABORACIÓN BORRADOR INVITACIÓN | 2021-04-08 | 2021-04-08 | GRUPO COMPRAS
REVISIÓN DE INVITACIÓN | 2021-04-08 | 2021-04-08 | INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y OFICINA JURIDICA
APROBACION DE PUBLICACION | 2021-04-16 | 2021-04-16 | COMITÉ ASESOR DE CONTRATACION
INVITACIÓN A PROPONENTES, Y PUBLICACIÓN PLATAFORMA SECOP II-PAGINA WEB | 2021-04-16 | 21/04/2021 09:00 a.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES INVITACIÓN | 2021-04-16 | 19/04/2021 10:00 a.m. | PLATAFORMA SECOP II
RESPUESTA A OBSERVACIONES INVITACION | 19/04/2021 10:00 a.m. | 2021-04-19 | AREAS TÉCNICAS, JURÍDICA Y FINANCIERA - VÍA SECOP II-PAGINA WEB
CIERRE DEL PROCESO - CARGUE Y PUBLICACION DE OFERTAS- CORREO ELECTRONICO | 21/04/2021 09:00 a.m. | 21/04/2021 09:00 a.m. | GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
EVALUACIONES | 21/04/2021 09:00 a.m. | 2021-04-22 | COMITÉ EVALUADOR
PUBLICACIÓN Y TRASLADO DE EVALUACIONES | 2021-04-22 | 23/04/2021 2:00 p.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A EVALUACIONES | 2021-04-22 | 23/04/2021 2:00 p.m. | PLATAFORMA SECOP II
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE EVALUACIONES | 23/04/2021 2:00 p.m. | 25/04/2021 9:00 a.m. | COMITÉ EVALUADOR
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION | 25/04/2021 9:00 a.m. | 2021-04-26 | COMITÉ ASESOR DE CONTRATACION
ADJUDICACIÓN | 2021-04-26 | 2021-04-27 | ORDENADOR DEL GASTO
ELABORACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO | 2021-04-26 | 2021-04-27 | OFICINA JURIDICA
REGISTRO PRESUPUESTAL, RP Y NOTIFICACIÓN A SUPERVISOR | 2021-04-26 | 2021-04-28 | OFICINA JURIDICA