## MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | G | I | P | RF | El proponente no suministra la documentación (Certificaciones) de los requisitos habilitantes. | El proponente no puede participar en el proceso y la Entidad puede declarar desierto el proceso. | Posible | Mayor | 8 | Extremo | Proponente y CPE | Solicitar documentos precisos, comprobables y valederos de acuerdo con lo solicitado. Aunado con la realización de los estudios y analisis previós poropios del sector. | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | CPE | De acuerdo al cronograma del proceso | De acuerdo al cronograma del proceso | Establecer de manera clara y precisa para los oferentes, los requisitos minimos exigidos. Realizando la respectiva evaluación de los documentos que determine la validez de los mismos. | De acuerdo al cronograma del proceso
2 | E | E | P | RO | Que el personal solicitado para el desarrollo del contrato no cumpla con el perfil solicitado para atender la prestación del servicio a contratar | Puede verse comprometida el cumplimiento y la calidad de la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Medio | Proponente y CPE | Establecer de manera clara y precisa, los documentos idóneos que permitan validar la experiencia de los profesionales solicitados | Raro | Menor | 3 | Bajo | No | CPE | De acuerdo al cronograma del proceso | De acuerdo al cronograma del proceso | Solicitando los certificados, diplomas y documentos de los profesionales que harán parte del proyecto. | De acuerdo al cronograma del proceso
3 | G | I | P | RO | Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación, o los indicadores establecidos son contradictorios a los que refleja el común o promedio del mercado. | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes. | Posible | Mayor | 7 | Alto | CPE | Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes de acuerdo con el analísis del sector. Evaluar las observaciones presentadas por los posibles oferentes. | Raro | Menor | 2 | Bajo | No | CPE | De acuerdo al cronograma del proceso | De acuerdo al cronograma del proceso | Seguimiento al proyecto del pliego de condiciones. | De acuerdo al cronograma del proceso
4 | G | I | E | RO | Falta de implementación de las políticas de seguridad establecidas por la entidad por desconocimiento del contratista. | Se atenta contra los derechos de autor y la propiedad del sofware suministrado por CPE para el desarrollo exclusivo del objeto contractual | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor, firma de documento y garantías que exijan la exclusividad del uso del sofware suministrado | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Contratista y CPE | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Oficina Jurídica y Supervisión designado por parte de la entidad | De acuerdo al cronograma del proceso
5 | E | E | E | RO | Falta de personal clave que esté ejecutando actividades en el marco de la ejecución del contrato. Durante el plazo de ejecución del mismo se pueden presentar accidentes y/o enfermedades laborales u otro tipo de situaciones que impidan la disponibilidad de personal clave para la ejecución del contrato. | Se generan retrasos y/o costos adicionales teniendo en cuenta la necesidad de reemplazar al personal de manbera temporal o permanente. | Posible | Moderado | 6 | Alto | Contratista | El contratista debe contar con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, al tiempo que, de manera permanente debe monitorear las condiciones de los colaboradores y el clima laboral. En caso de evidenciar alguna situación quer pueda alterar la ejecución del contrato, deberá informar y tomar las medidas correctivas. | Raro | Menor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Seguimiento estricto por parte del contratista y remisión de informes en caso de evidenbciar alguna situación que pueda poner en riesgo la ejecución del contrato. | De acuerdo al cronograma del proceso
6 | E | E | E | RO | Variación del costo de honorarios profesionales e insumos. Debido a la dinámica de la oferta y la demanda de personal con el perfil requerido para el equipo mínimo de trabajo, incluyendo las disciplinas, experiencia, competencias y habilidades requeridas. | Aumento en los costos operativos asociados al de personal e insumos necesarios para la ejecución del contrato. | Raro | Moderado | 6 | Alto | Contratista | Sucribir los contratos del personal requerido para la ejecución del proyecto, que determine el plazo y valor para garantizar la correcta ejecución del proyecto y evitar cariaciones en los costos operativos | Raro | Menor | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Seguimiento de factores macroeconómicos | De acuerdo al cronograma del proceso
7 | E | I | C | RO | El contratista no cuenta con todas las herramientas, insumos y/o elementos necesarios para cumplir con las actividades requertidas para la prestación del servicio. | Demoras en los servicios, baja calidad, retrasos en la ejecución de las actividades programadas. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista y CPE | Incrementar el seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato sobre los compromisos y entregables. Iniciar las acciones correctivas por parte de CPE oportunamente, al evidenciar retrazos en las actividades prtogramadas. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | CPE | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. | De acuerdo al cronograma del proceso
8 | E | I | C | RO | Daños o pérdida de equipos, herramientas, dispositivos y/o materiales utilizados por el contratista para realizar las actividades propias del contrato, debido a eventos de origen natural. | Eventual necesidad de reponer equipos, herramientas, dispositivos y/o materiales. Demoras en los servicios, baja calidad, retrasos en la ejecución de las actividades programadas. | Posible | Mayor | 6 | Alto | Contratista | Contar con mecanismos de vigilancia y control de los bienes que utiliza el Contratista para ejecutar el contrato. Contar con pólizas de daños. Contar con plan de contingencia. | Raro | Menor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. | De acuerdo al cronograma del proceso
9 | E | I | C | RO | Daños o pérdida de equipos, herramientas, dispositivos y/o materiales utilizados por el contratista para realizar las actividades propias del contrato, debido a la ocurrencia de robos y/o actos dolosos o culposos de terceros, contra los bienes usados por el contratista para la ejecución del objeto contractual. | Eventual necesidad de reponer equipos, herramientas, dispositivos y/o materiales. Demoras en los servicios, baja calidad, retrasos en la ejecución de las actividades programadas. | Posible | Mayor | 6 | Alto | Contratista | Contar con mecanismos de vigilancia y control de los bienes que utiliza el Contratista para ejecutar el contrato. Contar con pólizas de daños. Contar con plan de contingencia. | Raro | Menor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. | De acuerdo al cronograma del proceso
10 | E | I | C | RO | Información errónea o falta de claridad entre los beneficiarios y los técnicos. | Malos entendidos en cuanto a las condiciones de los terminales a intervenir (verificando situaciones que puedan afectar la garantía) o a cuàles son los terminales autorizados por CPE. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Información clara y detallada entre el operador y los beneficiarios. CPE apoyará en la construccin de un documento que será presentado por el tècnico ante cada responsable de las terminales a intervenir, en donde de cuenta de las condiciones. Este documento deberá ser firmado por las partes como muestra del conocimiento y entendimiento de las codiciones. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Contratista y CPE | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. Mantener permanentes canales de comunicaión en caso de duda por parte del ejecutor. | De acuerdo al cronograma del proceso
11 | E | I | C | RO | Imposibilidad de acceder a alguna zona que requiera atenciòn, por temas de seguridad o eventos de origen natural. | El (los) técnico (s) no pueden acceder a la zona que requiere atenciòn de los terminales por temas de seguridad o imposibilidad de acceder, debido a eventos de origen natural (inundaciones, deslizamiento de tierras, temblores, entre otros. | Posible | Moderado | 5 | Medio | Contratista | Incluir dentro del plan de implementación mecanismos que permitan reportar dichas situaciones. | Raro | Menor | 2 | Bajo | Si | Contratista y CPE | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Mantener permanentes canales de comunicaión en caso de duda por parte del ejecutor. | De acuerdo al cronograma del proceso
12 | E | I | C | RO | Imposibilidad de acceder a alguna zona que requiera atenciòn, por temas de seguridad o eventos de origen antrópico. | El (los) técnico (s) no pueden acceder a la zona que requiere atenciòn de los terminales por temas de seguridad o imposibilidad de acceder, debido a eventos de origen antrópico (actos terroristas o delincuanciales, protestas, huelgas, entre otros) | Posible | Moderado | 5 | Medio | Contratista | Incluir dentro del plan de implementación mecanismos que permitan reportar dichas situaciones. | Raro | Menor | 2 | Bajo | Si | Contratista y CPE | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Mantener permanentes canales de comunicaión en caso de duda por parte del ejecutor. | De acuerdo al cronograma del proceso
13 | E | I | C | RO | Fallas en los servicios de energía, conectividad, y/o agua en los sitios en donde se encuentran las entidades territoriales y las instituciones edfucativas beneficiadas. | Durante el plazo de ejecución del contrato se pueden presentar cortes, suspensión o provisión intermitente de servicios públicos que efecten el desarrollo de las actividades propias del contrato. | Posible | Moderado | 6 | Alto | Contratista y CPE | En la medida de lo posible, informarse y conocer las limitaciones y/o las condiciones con las que se prestan los servicios públicos, especialmente los de energía y conectividad. En caso de identificar que las condiciones no permiten el desarrollo de las actividades, se coordinará con CPE la asignación de una nueva sede que cumpla con los requerimientos para la prestación del servicio. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Seguimiento e información permenente de las situaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades propias del contrato. | De acuerdo al cronograma del proceso
14 | E | I | C | RO | Incumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional, frente al COVID 19. | El personal vinculado al proyecto no cuenta con los elementos de protección personal y de bioseguridad necesarios y requeridos para enfrentar los riesgos sanitarios actuales. | Posible | Moderado | 5 | Medio | Contratista | Exigir al contratista registro fotográfico del personal que realiza las visitas, mediante el cual se pueda verificar el uso de los elementos de protección personal y bioseguridad. | Raro | Menor | 2 | Bajo | Si | Contratista y CPE | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. Mantener permanentes canales de comunicaión en caso de duda por parte del ejecutor. | De acuerdo al cronograma del proceso
15 | E | I | C | RO | Que se requiera una menor cantidad de servicios a los presupuestados por el contratista. El contratista alcanza la vinculación de una menor cantidad de entidades territoriales a las estimadas. El contratista ejecuta una cantidad menor a las estimadas al momento de planear su programación de actividades. | Menores ingresos para el contratista a los estimados al momento de elaborar su oferta. | Posible | Moderado | 6 | Alto | Contratista | Contemplar el impacto de estos factores asociados al momento de elaborar la oferta. Considerar el contexto de las sedes educativas al momento de diseñar la estrategia. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. | De acuerdo al cronograma del proceso
16 | E | I | C | RO | Responsabilidad civil por parte de contratista. | Accidentes, o daños causados a terceros por el contratista durante la ejecución del contrato | Posible | Moderado | 6 | Alto | Contratista | Contar con procedimientos y protocolos de seguridad para el desarrollo de las actividades. Obrar con diligencia, pericia y cuidado en cada una de sus actividades. Utilizar equipos en buen estado para la ejecución de las actividades. Emplear personal idóneo para la ejecución del objeto | Raro | Menor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. | De acuerdo al cronograma del proceso
17 | E | I | C | RO | Deterioro de la capacidad financiera del contratista que imposibilite la ejecución del contrato. | Dificultades o demoras para cumplir con los compromisos derivados y asociados al contrato. | Posible | Moderado | 6 | Alto | Contratista | Mantener una adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure la estabilidad financiera. | Raro | Menor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. | De acuerdo al cronograma del proceso
18 | E | I | C | RO | Cambios en el alcance del proyecto por solicitudes de las áreas funcionales o técnicas de CPE | Módificación al contrato (otrosí, adición) | Posible | Moderado | 5 | Medio | CPE | Validación periódica del alcance del proyecto por parte de la gerencia del proyecto y supervisión del contrato. En todo caso, los cambios no controlados deberán ser validados, estimados y viabilizados en común acuerdo | Raro | Menor | 2 | Bajo | Si | CPE | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor realizando sesiones de control de cambios que faciliten la toma de decisiones. | De acuerdo al cronograma del proceso
19 | E | I | C | RO | No cumplir con el cronograma y demás actividades por causas no imputables al contratista , y por ende no alcanzar con los compromisos planeados y acordados. | Puede retrasar entregas en producción | Posible | Mayor | 6 | Alto | Contratistar y CPE | Comprometer al área responsable de la necesidad. / Conformar un comité técnico de seguimiento al plan y uno directivo de control del proyecto. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Contratista y CPE | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. | De acuerdo al cronograma del proceso