## Matriz de Riesgos
MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA, “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD, QUE PRESTAN SERVICIOS OPERATIVOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"
N°. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO?
Numerar consecutivamente, empezando en 1 | (General (G)/Especifico (E)) | Interno (I)/Externo (E) | Planeación (P), Selección (S), Contratación (C), Ejecución (E) | (Economico, social o politico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, Ambiental, tecnológico) | (Describir el riesgo ) | (Describir las consecuencias de la ocurrencia del evento) | (1,2,3,4,5) | (1,2,3,4,5) | (2,3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), Extremo (E) | Entidad estatal (E), Proponente (P), Compartido (C) | (Describir el tratamiento o control a ser implementado) | (1,2, 3,4, 5) | (1, 2, 3, 4, 5) | (2, 3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), extremo (E) | (Si, no) | Entidad estatal (E), Proponente (P) | (Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento) | (Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento | (Definir la forma de realizar el monitoreo) | (Definir la periodicidad del monitoreo)
1 | G | I | P | Económico | El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado. | El proponente o proveedor tendrá menos opción de operatividad. | 2 | 3 | 5 | M | E | Cotizar en promedio 3 proveedores que suministren el mantenimiento preventivo y correctivo de motos. | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del secctor | Cuando sea requerido
2 | G | I | P | Operacional | La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro. | Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas | 2 | 5 | 6 | A | E | Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas del servicio a contratar. | 1 | 2 | 2 | B | Si | E | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta la necesidad de las agencias de seguridad. | Cuando sea requerido
3 | G | I | P | Operacional | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Baja cantidad de oferentes | 1 | 3 | 4 | B | E | Personal idóneo que realice a cabo el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde los estudios del sector | Hasta la Selección del proponente a contratar. | Realizar supervisión en las etapas de Planeación y Selección del Proceso de Contratación. | Previo a la divulgación del Pliego de Condiciones.
4 | G | I | P | Operacional | El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo. | Posible incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | M | E | Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda. | 1 | 2 | 3 | B | No | E | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de los Pliegos de condiciones | Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación. | Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda.
5 | E | E | S | Económico | Riesgo de que el proponente presente indicadores de capacidad financiera y organizacional bajos a la vigencia 2020, asociada a la pandemia mundial COVID 19. | Retraso en la etapa pre-contractual al evaluar los requisitos habilitantes de los proponentes. | 3 | 4 | 5 | M | P | Elaborar los indicadores de capacidad financiera y organizacional conforme al ultimo reporte de la Superintendencia financiera . | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Durante la elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisar el RUP de los oferentes objeto de evaluación y demas documentación que avalen su experiencia, trayectoria y tiempo de permanencia en el mercado, a fin de conocer la solidez de la entidad oferente. | Previo divulgación informe de evaluación de oferentes.
6 | E | I | P | Operacional | Estudios previos desactualizados, modificación de estudios previos, modificación de pliego de condiciones, especificaciones técnicos o requisitos habilitantes. | Retraso en la etapa pre-contractual, generando que se retrase las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas que hacen parte del parque automotor de las agencias de seguridad. | 1 | 5 | 6 | Alto | E | Definir entre los responsables de proyecto, las necesidades de las áreas, el cual sea liderado por personal calificado y de experiencia. | 2 | 3 | 2 | Bajo | Si | E | Desde la etapa de planeación | Liquidación del contrato | Fortalecer permanentemente los estudios previos y pliego de condiciones | Cuando se requiera actualizar
7 | G | I | S | Operacional | Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados. | Incumplimiento en la consecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | A | E | Revisar que todos los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector. | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Desde la elaboración del análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector. | Durante la elaboración del estudio del sector
8 | G | E | E | Regulatorio | Cambios en los regimenes de contratación, impuestos, Legislación Tributaria Municipal y laboral Colombiano que afecten el contrato y las condiciones pactadas en el. | Ajuste/modificación de las condiciones pactadas en el contrato, en especial las obligaciones del proponente | 2 | 1 | 3 | Bajo | P | Informar al proponente los cambios que se presenten y que sean aplicables al contrato | 1 | 1 | 2 | B | No | E | Despues de la etapa de planeación | Liquidación del contrato | Consultar normatividad vigente | Mensual
9 | G | E | S | Económico | Riesgo de colusión | Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación. | 2 | 4 | 6 | A | E | Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde las cotizaciones realizadas en el estudio del sector. | Hasta que se determine el presupuesto oficial para el Proceso de Contratación. | Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado. | Durante la elaboración del estudio del sector
10 | G | E | S | Económico | Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas. | Disminución en la calidad del servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de las motocicletas que hacen parte del parque automotor de las agencias de seguridad. | 2 | 3 | 5 | M | E | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. | 1 | 2 | 2 | B | No | E | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso | Durante la evaluación de los proponentes
11 | E | E | S | Ambiental | Riesgo de seleccionar un proponente que no cumpla con las obligaciones reglamentarias de carácter ambiental, así como de licencias, planes de manejo de residuos o permisos y autorizaciones ambientales u obligaciones de mitigaciones, monitoreo y control. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual por parte del proponente por no contar con los documentos reglamentarios requeridos. | 3 | 4 | 6 | A | E | Revisión de cada uno de los documentos reglamentarios requeridos durante el proceso de selección de todos los oferentes clasificados. | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Desde la elaboración de los requisitos técnicos del estudio del sector. | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión de la vigencia de los documentos reglamentarios requeridos. | Durante la selección y en cada etapa del proceso contractual.
12 | G | I | C | Operacional | Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato o que no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo. | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | A | P | Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías. | 1 | 2 | 3 | B | No | E | Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección) | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente. | En el momento que se selecciona el proponente.
13 | G | I | C | Operacional | Riesgo referente al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | M | E | Garantizar el Registro Presupuestal del Proceso de Contratación y la publicación del contrato dentro del plazo establecido. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde la publicación del Proceso de Contratación | Hasta la adjudicación y firma del contrato. | Revisión de que se genere el registro presupuestal de compromiso y la publicación del contrato en los tiempos establecidos. | En el momento de la publicación del Proceso de Contratación
14 | G | I | C | Social | Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o proponente. | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación. | 3 | 2 | 5 | M | E | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación. | 2 | 2 | 4 | B | No | E | Desde la adjudicación del Proceso de Contratación | Hasta la celebración del Proceso de Contratación | Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la Entidad Estatal | En el momento de recibir observaciones por parte de terceros a la adjudicación del Proceso de Contratación.
15 | E | I | E | Operacional | Incumplimiento de los plazos pactados para efectuar el mantenimiento de motocicletas objeto de contratación. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual y que se reduzca el número de motocicletas en servicio operativo y aglomeración de motos en el taller o en lugar convenido con el proponente. | 3 | 4 | 7 | A | P | Sanciones definidas en el contrato. Transferencia de riesgo, haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de materialización del riesgo. | 2 | 3 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación | Durante la ejecución del contrato. | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
16 | E | E | E | Operacional | Riesgos derivados de la deficiente calidad del suministro de llantas, rines y demas suministros requeridos conforme al objeto de contración. | Problemas en la via u accidentes de transito, cuando se lleven a cabo las actividades operativas de las agencias de seguridad. | 3 | 4 | 6 | A | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de garantía y/o cumplimiento | 2 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación | Finalización y liquidación del proceso contractual. | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
17 | E | E | P | Operacional | Desabastecimiento de suministros de llantas, rines, y grupo de repuestos motos, transmisión, sistema de embrague, suspensión, ejes, dirección, frenos y demas que se requieran conforme al objeto de contrato. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual. Y que se reduzca el número de motocicletas en servicio. | 2 | 4 | 6 | A | P | Cláusula en el contrato para acordar con la Entidad Estatal seleccionada, defendiendo los mecanismos de ajuste frente al riesgo y Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de garantía y/o cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación | Finalización y liquidación del proceso contractual. | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual.
18 | G | E | E | Económico | Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del proponente seleccionado. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, o suspensión del pago al contratista hasta el cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias. | 2 | 5 | 6 | A | P | Seguimiento a las garantías establecidas. | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde la selección del proponente u oferente. | Hasta el vencimiento del plazo del contrato | Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos. | En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación.
19 | E | E | E | Operacional | Que las motocicletas de las agencias de seguridad no queden en perfectas condiciones de servicio, que los repuestos u suministros dados no sean originales. | Que se produzcan daños en el equipo automotor o accidentes del personal operativo de las agencias de seguridad por mala intervención mecánica de las motocicletas objeto de contratación. | 4 | 3 | 7 | A | P | Supervisión en la calidad del servicio y póliza de cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | M | Si | E | Desde la publicación de los pliegos de condiciones. | Hasta el cumplimiento a cabalidad del Proceso de Contratación. | Revisión jurídica de las cláusulas implementadas en el contrato y supervisión operativa del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo prestado. | En el momento de publicar los pliegos de condiciones y en el momento de la ejecución del contrato.
20 | E | E | E | Operacional | Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del proponente. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | M | P | Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de garantía. | 2 | 1 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
21 | E | E | E | Operacional | Accidentes del personal que realice las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas que hacen parte de los Agencias de seguridad. | Ocurre en aquellos casos en los que cualquier trabajador que se encuentre en la zona de afluencia objeto de mantenimiento preventivo y correctivo sufra un accidente, daño a su integridad fisica, mental o moral. | 3 | 1 | 3 | Bajo | p | El proponente asumirá el 100% del valor ocasionado por los daños efectuados. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | P | Desde el inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Verificando que los trabajadores cuenten con la seguridad social vigente, ARL y además con la dotación respectiva conforme a la actividad desarrollada. | Mensual
22 | E | E | E | Operacional | Riesgo de contratación de personal no idóneo para labores operativas por parte del proponente. | Dificultades para lograr el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | A | P | Parámetros de experiencia mínima con la que debe contar el personal contratado, plasmado en los pliegos de condiciones. | 2 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde la realización de los estudios previos. | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión y seguimiento de la entidad contratada y su personal | Durante la contratación del proceso contractual y la ejecución del mismo
23 | E | E | E | Jurídico | Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público. | Suspensión de actividades del contrato | 1 | 5 | 6 | A | C | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio. | 1 | 3 | 4 | B | Si | E | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Estar al tanto sobre la situación politica y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional. | Permanente
24 | G | E | E | Naturaleza | Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | B | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de garantía y/o cumplimiento | 2 | 1 | 3 | B | Si | P | Desde la etapa de selección y contratación del proponente. | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas. | En el momento de la adjudicación del contrato