## Detalle ejecución Cuota Gerenci
DETALLE EJECUCIÓN CUOTA DE GERENCIA
| CONTRATO: Contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 |  |  | PERIODO: | INFORME MES DE MARZO 2021
No. Orden | RUBROS | Valor unitario (mes, unidad, etc) | PRESUPUESTO | COMPROMISO | EJECUTADO ACUMULADO A 28-02-21 | EJECUTADO MES DE MARZO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | Descripción y justificación del gasto | No. de comprobante / Egreso mes reportado | Duración (Meses) | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha de terminación dd/mm/aa | Control contabilidad interna - operador
1 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - ESPECIFICA |  | 4717720322 | 2329397027.8884 | 748934011.9522 | 141738620.5179 | 890672632.4701
1.1 | Servicios académicos remunerados - Específica |  | 806550000 | 448974892.4303 | 160381483.0677 | 26125926.2948 | 186507409.3625
1.1.1 | Personal mínimo
1.1.1.1 | Gerente de proyecto |  |  | 293041559.761 | 92400000 | 13200000 | 105600000
1.1.1.1.1 | CASTELLANOS DOMINGUEZ OSCAR FERNANDO | 13200000 |  | 132000000 | 92400000 | 13200000 | 105600000 | DIRIGIR EL PROYECTO PARA LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS RECURSOS | 902-202-3075 | 36 | 2020-06-02 | 2021-02-28 | 1
1.1.1.1.2 | CASTELLANOS DOMINGUEZ OSCAR FERNANDO | 13420129.9801 |  | 161041559.761 | 0 | 0 | 0 | DIRIGIR EL PROYECTO PARA LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS RECURSOS |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-28
1.1.2 | Personal adicional
1.1.2.1 | Supervisión interna |  |  | 110933332.6693 | 37981483.0677 | 5425926.2948 | 43407409.3625
1.1.2.1.1 | ROJAS BERRIO SANDRA PATRICIA | 5425926.2948 |  | 48833332.6693 | 37981483.0677 | 5425926.2948 | 43407409.3625 | LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN INTERNA AL PROYECTO PARA LA GESTIÓN | 902-202-3077 | 36 | 2020-06-02 | 2021-02-28 | 2
1.1.2.1.2 | ROJAS BERRIO SANDRA PATRICIA | 5175000 |  | 62100000 | 0 | 0 | 0 | LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN INTERNA AL PROYECTO PARA LA GESTIÓN |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-28
1.1.2.2 | Asesor en negociación tecnológica |  |  | 45000000 | 30000000 | 7500000 | 37500000
1.1.2.2.1 | CAMARGO MENDOZA JORGE ELIECER | 7500000 |  | 45000000 | 30000000 | 7500000 | 37500000 | ASESORAR AL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO EN LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS | 902-202-3033 |  | 2020-09-25 | 2021-02-28 | 3
1.2 | Remuneración por servicios técnicos - Específica |  | 3794706322 | 1873809352.5896 | 584163514.9402 | 114266729.0837 | 698430244.0239
1.2.1 | Personal mínimo
1.2.1.1 | Coordinador Operativo |  |  | 220199999.004 | 83699999.004 | 9300000 | 92999999.004
1.2.1.1.1 | CELY ACEVEDO NELSY EDITH | 9300000 |  | 92999999.004 | 83699999.004 | 9300000 | 92999999.004 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA OPERATIVA | 902-202-2893 | 36 | 2020-06-02 | 2021-02-28 | 4
1.2.1.1.2 | CELY ACEVEDO NELSY EDITH | 10600000 |  | 127200000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA OPERATIVA |  |  | 2021-03-03 | 2022-02-28
1.2.1.2 | Coordinador contractual |  |  | 144430000 | 57200000 | 6500000 | 63700000
1.2.1.2.1 | GONZALEZ SAAVEDRA LIDA YASMITH | 6500000 |  | 63700000 | 57200000 | 6500000 | 63700000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA CONTRACTUAL | 902-202-3355 | 36 | 2020-06-02 | 2021-02-28 | 5
1.2.1.2.2 | GONZALEZ SAAVEDRA LIDA YASMITH | 6727500 |  | 80730000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA CONTRACTUAL |  |  | 2021-03-02 | 2022-02-28
1.2.1.3 | Lider administrativo |  |  | 148113332.6693 | 54383332.6693 | 6500000 | 60883332.6693
1.2.1.3.1 | CAÑON COLMENARES RICARDO ALONSO | 6500000 |  | 67383332.6693 | 54383332.6693 | 6500000 | 60883332.6693 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER ADMINISTRATIVO | 902-202-2315 | 36 | 2020-06-02 | 2021-02-28 | 6
1.2.1.3.2 | CAÑON COLMENARES RICARDO ALONSO | 6727500 |  | 80730000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER ADMINISTRATIVO |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-28
1.2.1.4 | Supervisor financiero | 0 |  | 126230000 | 39000000 | 6500000 | 45500000
1.2.1.4.1 | GOMEZ SIERRA JAIRO IVAN | 6500000 |  | 45500000 | 39000000 | 6500000 | 45500000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR FINANCIERO | 902-202-2883 | 36 | 2020-08-04 | 2021-02-28 | 7
1.2.1.4.2 | GOMEZ SIERRA JAIRO IVAN | 6727500 |  | 80730000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR FINANCIERO |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-28
1.2.1.5 | Lider de procesos de evaluación |  |  | 90229167.3307 | 39286666.3347 | 14200000.996 | 53486667.3307
1.2.1.5.1 | CORTES ROJAS DIANA MARIBEL | 7640952.4758 |  | 53486667.3307 | 39286666.3347 | 14200000.996 | 53486667.3307 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO | 902-202-2312; 3466 | 36 | 2020-08-05 | 2021-02-28 | 8
1.2.1.5.2 | CORTES ROJAS DIANA MARIBEL | 7348500 |  | 36742500 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO |  |  | 2021-03-05 | 2021-07-31
1.2.1.6 | Lider de proceso de interventoria |  |  | 106730000 | 13000000 | 6500000 | 19500000
1.2.1.6.1 | HERNANDEZ GUERRERO ALEXA JINETH | 6500000 |  | 26000000 | 13000000 | 6500000 | 19500000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DE INTERVENTORÍA | 902-202-2323 | 36 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 9
1.2.1.6.2 | HERNANDEZ GUERRERO ALEXA JINETH | 6727500 |  | 80730000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DE INTERVENTORÍA |  |  | 2021-03-05 | 2022-02-28
1.2.1.8 | Lider de proceso de fiducia |  |  | 84810000 | 11000000 | 5500000 | 16500000
1.2.1.8.1 | RONCANCIO GONZALEZ PAOLA ALEXANDRA | 5500000 |  | 16500000 | 11000000 | 5500000 | 16500000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DE FIDUCIA | 902-202-2770 | 36 | 2020-12-09 | 2021-02-28 | 10
1.2.1.8.2 | RONCANCIO GONZALEZ PAOLA ALEXANDRA | 5692500 |  | 68310000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DE FIDUCIA |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-28
1.2.1.9 | Profesional de apoyo |  |  | 123310000 | 30000000 | 5000000 | 35000000
1.2.1.9.1 | GOMEZ NIVIA FABIAN HUMBERTO | 5000000 |  | 55000000 | 30000000 | 5000000 | 35000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DEL PROYECTO |  | 36 | 2020-06-02 | 2021-02-28
1.2.1.9.2 | GOMEZ NIVIA FABIAN HUMBERTO | 5692500 |  | 68310000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DEL PROYECTO |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-28
1.2.1.10 | Tecnólogo de apoyo en procesos transversales |  |  | 89349000 | 36340000 | 3950000 | 40290000
1.2.1.10.1 | VIRGUEZ MORA ANDREA DEL PILAR | 3950000 |  | 40290000 | 36340000 | 3950000 | 40290000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO | 902-202-2889 |  | 2020-06-16 | 2021-02-28 | 11
1.2.1.10.2 | VIRGUEZ MORA ANDREA DEL PILAR | 4088250 |  | 49059000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-28
1.2.1.11 | Líder de proceso de cartera y liquidación
1.2.1.12 | Líder de proceso de soporte sistemas de información
1.2.2. | Personal adicional
1.2.2.1 | Ingeniera de procesos |  |  | 67014667.3307 | 22186667.3307 | 2600000 | 24786667.3307
1.2.2.1.1 | VALBUENA MOLANO AIDA ALEJANDRA | 2600000 |  | 24786667.3307 | 22186667.3307 | 2600000 | 24786667.3307 | PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LOS PROCESOS TRANSVERSALES DEL PROYECTO, | 902-202-2905 | 30 | 2020-06-12 | 2021-02-28 | 12
1.2.2.1.2 | VALBUENA MOLANO AIDA ALEJANDRA | 3519000 |  | 42228000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LOS PROCESOS TRANSVERSALES DEL PROYECTO, |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-28
1.2.2.2 | Coordinador de evaluación |  |  | 90840000 | 60000000 | 6000000 | 66000000
1.2.2.2.1 | AMAYA PEREZ SANDRA MARIANA | 6000000 |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 12000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO |  |  | 2020-09-14 | 2020-11-12
1.2.2.2.2 | CRUZ BERNAL JUAN CARLOS | 6000000 |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 12000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO |  |  | 2020-09-14 | 2020-11-12
1.2.2.2.3 | PETITT BARROSO ERICK INTYLLAN | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-15
1.2.2.2.4 | DIAZ BERNAL GINA ALEJANDRA | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-30
1.2.2.2.5 | PEREZ AVELLA EDISON JESUS | 6000000 |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 12000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO |  |  | 2020-09-14 | 2020-11-12
1.2.2.2.6 | DIAZ BERNAL GINA ALEJANDRA | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-15
1.2.2.2.7 | PETITT BARROSO ERICK INTYLLAN | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-30
1.2.2.2.8 | PETITT BARROSO ERICK INTYLLAN | 6168000 |  | 30840000 | 0 | 6000000 | 6000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO |  |  | 2021-02-15 | 2021-06-30
1.2.2.3 | Tecnólogo de apoyo gestión documental y archivo |  |  | 26344667.3307 | 19666667.3307 | 2500000 | 22166667.3307
1.2.2.3.1 | CARVAJAL OLAYA YESMI | 2500000 |  | 22166667.3307 | 19666667.3307 | 2500000 | 22166667.3307 | BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL PROYECTO APOYANDO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ASIGNADAS | 902-202-3352 |  | 2020-06-25 | 2021-02-28 | 13
1.2.2.3.2 | CARVAJAL OLAYA YESMI | 2457647.0588 |  | 4178000 | 0 | 0 | 0 | BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL PROYECTO APOYANDO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ASIGNADAS |  |  | 2021-03-10 | 2021-04-30
1.2.2.4 | Profesional de apoyo financiero |  |  | 61841000 | 14200000 | 3550000 | 17750000
1.2.2.4.1 | CASTELLANOS VELASQUEZ MARIA ANGELICA | 3550000 |  | 17750000 | 14200000 | 3550000 | 17750000 | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIERA | 902-202-2890 |  | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 14
1.2.2.4.2 | CASTELLANOS VELASQUEZ MARIA ANGELICA | 3790057.3066 |  | 44091000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIERA |  |  | 2021-03-16 | 2022-02-28
1.2.2.5 | Experto en derecho administrativo |  |  | 130036243.0279 | 52200182.2709 | 5800060.757 | 58000243.0279
1.2.2.5.1 | DURAN & ALVAREZ ASOCIADOS SAS | 5800059.761 |  | 34800359.5618 | 29000298.8048 | 5800060.757 | 34800359.5618 | PRESTAR SERVICIOS COMO EXPERTOS EN ASUNTOS LEGALES E INSTITUCIONALES | 902-202-2788 |  | 2020-09-18 | 2021-02-28 | 15
1.2.2.5.2 | DURAN & ALVAREZ ASOCIADOS SAS | 7733294.4887 |  | 23199883.4661 | 23199883.4661 | 0 | 23199883.4661 | PRESTAR SERVICIOS COMO EXPERTOS EN ASUNTOS LEGALES E INSTITUCIONALES |  |  | 2020-06-09 | 2020-08-31
1.2.2.5.3 | DURAN & ALVAREZ ASOCIADOS SAS | 6003000 |  | 72036000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS COMO EXPERTOS EN ASUNTOS LEGALES E INSTITUCIONALES |  |  | 2021-03-05 | 2022-02-28
1.2.2.6 | Profesional de apoyo acreditación |  |  | 9500000 | 9500000 | 0 | 9500000
1.2.2.6.1 | FERNANDEZ CAICEDO EDITH YANIRA | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-30
1.2.2.6.2 | ORJUELA GARZON ANGELICA MARCELA | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-30
1.2.2.6.3 | HERNANDEZ RUBIO MAIRA ALEJANDRA | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-30
1.2.2.6.4 | OSORIO HERNANDEZ ALEJANDRA | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-30
1.2.2.7 | Profesional de comunicaciones |  |  | 57720000 | 14100000 | 6000000 | 20100000
1.2.2.7.1 | PERAZA RIVERA LAURA | 3000000 |  | 20100000 | 14100000 | 6000000 | 20100000 | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO |  |  | 2020-09-02 | 2021-02-28
1.2.2.7.2 | PERAZA RIVERA LAURA | 3135000 |  | 37620000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO |  |  | 2021-03-02 | 2022-02-28
1.2.2.8 | Coordinación de convenios de adhesión |  |  | 100230000 | 6500000 | 13000000 | 19500000
1.2.2.8.1 | PEREZ AVELLA EDISON JESUS | 6500000 |  | 19500000 | 6500000 | 13000000 | 19500000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CONTRATOS DE ADHESIÓN | 902-202-935 |  | 2020-12-14 | 2021-02-28 | 16
1.2.2.8.2 | PEREZ AVELLA EDISON JESUS | 6727500 |  | 80730000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CONTRATOS DE ADHESIÓN |  |  | 2021-03-03 | 2022-02-28
1.2.2.9 | Profesional de apoyo a fiducia |  |  | 38098667.3307 | 0 | 5806667.3307 | 5806667.3307
1.2.2.9.1 | FULA MELO DANIELA PAOLA | 2721333.3808 |  | 38098667.3307 | 0 | 5806667.3307 | 5806667.3307 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS TRANSVERSALES DEL PROYECTO |  |  | 2021-02-12 | 2022-02-28
1.2.2.10 | Asesor de fiducia |  |  | 36000000 | 0 | 4500000 | 4500000
1.2.2.10.1 | RODRIGUEZ ROMERO MARTIN AUGUSTO | 4000000 |  | 36000000 | 0 | 4500000 | 4500000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR FIDUCIARIO DEL PROYECTO |  |  | 2021-02-12 | 2021-08-31
1.2.2.11 | Tecnólogo de apoyo |  |  | 51289799.8008 | 21900000 | 0 | 21900000
1.2.2.11.1 | BECERRA PELAEZ LUISA PAOLA | 2190000 |  | 24090000 | 21900000 | 0 | 21900000 | PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA COORDINACIÓN OPERATIVA DEL PROYECTO |  |  | 2020-06-16 | 2021-02-28
1.2.2.11.2 | BECERRA PELAEZ LUISA PAOLA | 2266649.9834 |  | 27199799.8008 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA COORDINACIÓN OPERATIVA DEL PROYECTO |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-28
1.2.2.12 | Firma Digital |  |  | 523599.6016 | 0 | 0 | 0
1.2.2.12.1 | ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A. | 523599.6016 |  | 523599.6016 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL EN DISPOSITIVO CRIPTOGR |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-02
1.2.2.13 | Profesional de Enlace regional |  |  | 56000000 | 0 | 0 | 0
1.2.2.13.1 | LAITON MONCADA SANDRA LORENA | 3589743.5897 |  | 14000000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE REGIONAL |  |  | 2021-03-05 | 2021-06-30
1.2.2.13.2 | PEREZ PULGARIN SANDRA MILENA | 3589743.5897 |  | 14000000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE REGIONAL |  |  | 2021-03-05 | 2021-06-30
1.2.2.13.3 | RODRIGUEZ ISIDRO ALIRIO ANTONIO | 3589743.5897 |  | 14000000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE REGIONAL |  |  | 2021-03-11 | 2021-06-30
1.2.2.13.4 | ROSADO GAMBOA CARLOS JOSE | 3589743.5897 |  | 14000000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE REGIONAL |  |  | 2021-03-05 | 2021-06-30
1.2.2.14 | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN, CUSTODIA Y ACTIVIDADES CONEXAS |  |  | 367209.1633 | 0 | 0 | 0
1.2.2.14.1 | PROCESOS & CANJE S A | 367209.1633 |  | 367209.1633 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN, CUSTODIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ARCHIVO |  |  | 2020-12-21 | 2021-03-31
1.2.2.15 | Capacitación |  |  | 560000 | 0 | 560000 | 560000
1.2.2.15.1 | CICERY VEGA EDWIN | 560000 |  | 560000 | 0 | 560000 | 560000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONFERENCISTA EN DESARROLLO DE LA EJEC |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-08
1.2.2.16 | ASESORÍA COMO EXPERTO EN ASUNTOS TÉCNICOS |  |  | 14042000 | 0 | 0 | 0
1.2.2.16.1 | VELEZ Y ASOCIADOS S A S | 14042000 |  | 14042000 | 0 | 0 | 0 | PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA COMO EXPERTO EN ASUNTOS TÉCNICOS, LEGALES E |  |  | 2021-03-10 | 2021-04-15
1.3 | Estímulo estudiantes - Específica |  | 116464000 | 6612782.8685 | 4389013.9442 | 1345965.1394 | 5734979.0837
1.3.1 | Estudiante de apoyo transversal |  |  | 6612782.8685 | 4389013.9442 | 1345965.1394 | 5734979.0837
1.3.1.1 | VARGAS MUÑOZ JUAN CAMILO | 877802.7888 |  | 4389014.9402 | 2633408.3665 | 877802.7888 | 3511211.1554 | VINCULACIÓN ESTUDIANTE PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO | 902-202-935 | 36 | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 17
1.3.1.2 | VELASQUEZ VARGAS DIEGO ARMANDO | 877802.7888 |  | 2223767.9283 | 1755605.5777 | 468162.3506 | 2223767.9283 | VINCULACIÓN ESTUDIANTE PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO | 902-202-936 |  | 2020-12-10 | 2021-03-09 | 18
2 | ADQUISICION DE BIENES - ESPECIFICA |  | 76005365 | 280000 | 0 | 0 | 0
2.1 | Compra de equipo - Específica |  | 13076096 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Materiales y suministros - Especifica |  | 62929269 | 280000 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Materiales y suministros - Especifica |  |  | 280000 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | COMERCIALIZADORA COINTEGRAL LA 50 S A S | 280000 |  | 280000 | 0 | 0 | 0 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR LOS RIESGOS |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-16
3 | ADQUISICION DE SERVICIOS - ESPECIFICA |  | 567674099 | 569000 | 569000 | 0 | 569000
3.1 | Mantenimiento - Específica |  | 10040000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Arrendamientos - Específica |  | 76423763 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Viáticos y gastos de viajes - Específica |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Impresos y publicaciones - Específica |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Comunicaciones y transporte - Específica |  | 107108072 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Seguros - Específica |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Capacitación - Específica |  | 20080000 | 569000 | 569000 | 0 | 569000
3.7.1 | Capacitación | 569000 |  | 569000 | 569000 | 0 | 569000 | PAGO A UN EXPERTO PARA DICTAR UNA CONFERENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO | 902-202-11024 |  | 2020-10-19 | 2020-10-29 | 19
3.8 | Apoyo logístico - Específica |  | 80320000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Otros gastos generales por adquisición de servicios - Específica |  | 106702264 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS SIN CONTRAPRESTACION - ESPECIFICA |  | 12771772 | 12670207.1713 | 12670207.1713 | 0 | 12670207.1713
4.1 | O.I. - Aportes sin contraprestación - Específica |  | 12771772 | 12670207.1713 | 12670207.1713 | 0 | 12670207.1713
4.1.1 | Póliza
4.1.1.1 | Póliza contractual | 12670207.1713 | 12771772 | 12670207.1713 | 12670207.1713 | 0 | 12670207.1713 | TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA GARANTÍA ÚNICA CONSTITUIDA A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | 902-202-8524 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 20
5 | TRANSFERENCIAS EXTENSION - ESPECIFICA |  | 2687085782 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | O.I. - Transferencia UGI Nivel Nacional |  | 483675440 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Transferencias U.N
5.2 | O.I. - Costos indirectos |  | 268708575 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | …
5.3 | O.I. - Transferencias Académica |  | 403062867 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | …
5.4 | O.I. - Excedentes por Actividades Generadoras de Recursos |  | 1319627831 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | …
5.5 | O.I. - Educación Formal |  | 10479635 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | …
5.6 | O.I. - Fondo Nacional de Extensión Solidaria |  | 80612573 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.1 | …
5.7 | O.I. - Fondo de Riesgos para la Extensión |  | 40306287 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1 | …
5.8 | O.I. - Dirección Nacional de Extensión |  | 40306287 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.1 | …
5.9 | O.I. - Dirección de Extensión de la Sede |  | 40306287 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.1 | …
6 | GASTOS FINANCIEROS |  | 0 | 9371664.9402 | 3048692.8765 | 566954.4821 | 3615647.3586
6.1 | 5.1 Gravamen a los Movimientos Financiero
6.1.1 | Gastos Financieros
6.1.1.1 | GMF |  | 0 | 9371664.9402 | 3048692.8765 | 566954.4821 | 3615647.3586
| Total general |  | 8061257340 | 2352287900 | 765221912 | 142305575 | 907527487
|  | CHARLES MAHECHA MORALES | [5 empty] | OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMINGUEZ
|  | Jefe de Unidad ( E ) | [5 empty] | Director del proyecto
|  | Facultad de Ingenieria | [5 empty] | Contrato 1471299 de 2020 - UN-SENA FE
Universidad Nacional de Colombia -Sede Bogotá
Aprobó: Carlos Gamba Supervisor
Proyectó: Claudia Milena Hoyos Sena
Crisitan Galindo - Sena

## Resolución 2643 de 2020
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
CUOTA DE GERENCIA Contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020
Saldos a 28 de febrero de 2021
Ultima Resolución 2643 del 2 de spetiembre 2020
|  |  | Incluido GMF |  |  | Sin GMF (Valores presentados en el cuadro detalle)
No. | Código Nombre | Rubro | Presupuesto | Valor Compromisos a 28 feb 2021 | Valor Ejecutado a 28 feb 2021 | Presupuesto | Valor Compromisos a 28 feb 2021 | Valor Ejecutado a 28 feb 2021
1 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - ESPECIFICA |  | 4717720322 | #REF! | #REF! | 4698924623.506 | #REF! | #REF!
1.1 | 26002001010100101 | Servicios académicos remunerados - Específica | 806550000 | #REF! | #REF! | 803336653.3865 | #REF! | #REF!
1.2 | 26002001010100102 | Remuneración por servicios técnicos - Específica | 3794706322 | #REF! | #REF! | 3779587970.1195 | #REF! | #REF!
1.3 | 26002001010100104 | Estímulo estudiantes - Específica | 116464000 | #REF! | #REF! | 116000000 | #REF! | #REF!
2 | ADQUISICION DE BIENES - ESPECIFICA |  | 76005365 | #REF! | #REF! | 75702554.7809 | #REF! | #REF!
2.1 | 26002001020100101 | Compra de equipo - Específica | 62929269 |  |  | 62678554.7809 | 0 | 0
2.2 | 26002001020100103 | Materiales y suministros - Especifica | 13076096 | #REF! | #REF! | 13024000 | #REF! | #REF!
3 | ADQUISICION DE SERVICIOS - ESPECIFICA |  | 580445871 | #REF! | #REF! | 578133337.6494 | #REF! | #REF!
3.1 | 26002001020200101 | Mantenimiento - Específica | 10040000 |  |  | 10000000 | 0 | 0
3.2 | 26002001020200105 | Impresos y publicaciones | 60000000 |  |  | 59760956.1753 | 0 | 0
3.3 | 26002001020200103 | Arrendamientos - Específica | 76423763 |  |  | 76119285.8566 | 0 | 0
3.4 | 26002001020200104 | Viáticos y gastos de viajes - Específica | 100000000 |  |  | 99601593.6255 | 0 | 0
3.5 | 26002001020200106 | Comunicaciones y transporte - Específica | 107108072 |  |  | 106681346.6135 | 0 | 0
3.6 | 26002001020200107 | Seguros - Específica | 7000000 |  |  | 6972111.5538 | 0 | 0
3.7 | 26002001020200108 | Capacitación - Específica | 20080000 | #REF! | #REF! | 20000000 | #REF! | #REF!
3.8 | 26002001020200109 | Apoyo logístico - Específica | 80320000 |  |  | 80000000 | 0 | 0
3.9 | 26002001020200111 | Otros gastos generales por adquisición de servicios - Específica | 106702264 |  |  | 106277155.3785 | 0 | 0
3.10 | 26002001030300101 | O.I APORTES SIN CONTRAPRESTACIÓN | 12771772 | #REF! | #REF! | 12720888.4462 | #REF! | #REF!
4 | TRANSFERENCIAS EXTENSION - ESPECIFICA |  | 2687085782 | 0 | 0 | 2676380260.9562 | 0 | 0
4.1 | 26002001030300201 | O.I. - Transferencia UGI Nivel Nacional | 483675440 |  |  | 481748446.2151
4.2 | 26002001030300202 | O.I. - Costos indirectos | 268708575 |  |  | 267638022.9084
4.3 | 26002001030300203 | O.I. - Transferencias Académica | 403062867 |  |  | 401457038.8446
4.4 | 26002001030300204 | O.I. - Excedentes por Actividades Generadoras de Recursos | 1319627831 |  |  | 1314370349.6016
4.5 | 26002001030300205 | O.I. - Educación Formal | 10479635 |  |  | 10437883.4661
4.6 | 26002001030300206 | O.I. - Fondo Nacional de Extensión Solidaria | 80612573 |  |  | 80291407.3705
4.7 | 26002001030300207 | O.I. - Fondo de Riesgos para la Extensión | 40306287 |  |  | 40145704.1833
4.8 | 26002001030300208 | O.I. - Dirección Nacional de Extensión | 40306287 |  |  | 40145704.1833
4.9 | 26002001030300209 | O.I. - Dirección de Extensión de la Sede | 40306287 |  |  | 40145704.1833
|  | TOTALES | 8061257340 | #REF! | #REF! | 8029140776.8924 | #REF! | #REF!
[5 empty] | GMF | 32116563.1076 | #REF! | #REF!
[5 empty] | Total | 8061257340 | #REF! | #REF!