## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato | Desequilibrio de la ecuación contractual | 1 | 2 | 3 | Menor | ICBF- la Asociación Cultural y Teatral El Paso | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Social | El contratista encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por el ICBF, debido a las difíciles condiciones climáticas de dichos territorios. | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del convenio y puede causar la suspensión del convenio. | 3 | 4 | 7 | Mayor | ICBF- la Asociación Cultural y Teatral El Paso | Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como ajustar la focalización de los participantes, en primer lugar redistribuyéndolos en los municipios focalizados en el contrato o convenio suscrito, en caso de no ser posible, se procederá con el análisis de la inclusión de otros municipios en los que no se estén presentando estas situaciones de orden público, entre otras. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Si, genera retrasos o posibles incumplimientos | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico. | Mensual
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La cantidad de asistentes supera en 30% el estimado para cada uno o más de los municipios focalizados en el presente contrato | Desequilibrio de la ecuación contractual | 2 | 2 | 4 | Menor | ICBF- la Asociación Cultural y Teatral El Paso | Elaborar planes de contingencia, que sustenten la posibilidad de redistribuir el número de participantes entre los municipios focalizados, para garantizar que no se supere el total estimado de participantes para el contrato. | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico. | Mensual
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La cantidad de asistentes es inferior al 70% estimado para cada uno o más de los municipios focalizados en el presente contrato | Desequilibrio de la ecuación contractual | 2 | 2 | 4 | Menor | ICBF- la Asociación Cultural y Teatral El Paso | Elaborar planes de contingencia, que sustenten la posibilidad de redistribuir el número de cupos disponibles por el menor número de participantes, entre los municipios focalizados, para garantizar que no se supere el total estimado de participantes para el contrato. | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico. | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Social | Situaciones de orden sanitario-social que puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de las actividaes para el cumplimiento objeto del contrato | Incumplimiento o retraso en la ejecución | 4 | 4 | 8 | Mayor | ICBF- la Asociación Cultural y Teatral El Paso | Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como modificar las actividades programadas con los participantes. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Si, genera retrasos o posibles incumplimientos | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico. | Quincenal